| Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ Вачского муниципального округа Нижегородской области Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ Вачского муниципального округа Нижегородской области по итогам 2025 года (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом экономики администрации Вачского муниципального округа на основании постановления администрации Вачского муниципального района от 28 сентября 2022 года № 797 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вачского муниципального округа Нижегородской области» и постановления администрации Вачского муниципального округа от 06.03.2023 № 232 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Вачского муниципального округа Нижегородской области», на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. По итогам 2025 года проведена ежегодная оценка эффективности муниципальных программ Вачского муниципального округа Нижегородской области, финансируемых из средств бюджета округа, а также средств федерального и областного бюджетов. Сводные данные представлены в таблице. Требование о проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ установлено п. 3 ст.179 Бюджетного кодекса РФ. Оценка эффективности проведена на основании постановления Администрации Вачского муниципального района от 28 сентября 2022 года № 797 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вачского муниципального округа Нижегородской области» и постановления администрации Вачского муниципального округа от 06.03.2023 № 232 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Вачского муниципального округа Нижегородской области». Результаты реализации муниципальных программ Согласно утвержденного Порядка, проводилась комплексная оценка реализации муниципальных программ со сроком действия в 2025 году на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 20.10.2022 № 862 «Об утверждении перечня муниципальных программ Вачского муниципального округа Нижегородской области» с учетом изменений от 12.11.2025 № 1575. В рамках программного планирования бюджета в 2025 году реализовывались 24 муниципальные программы: 1.Развитие образования Вачского муниципального округа Нижегородской области 2. Управление муниципальными финансами Вачского муниципального округа Нижегородской области 3. Управление муниципальным имуществом Вачского муниципального округа Нижегородской области 4. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области 5. Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Вачском муниципальном округе Нижегородской области 6. Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вачского муниципального округа Нижегородской области 7. Социальная поддержка граждан Вачского муниципального округа Нижегородской области 8. Развитие физической культуры и спорта в Вачском муниципальном округе Нижегородской области 9. Развитие культуры Вачского муниципального округа Нижегородской области 10. Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Вачского муниципального округа Нижегородской области 11. Обеспечение населения Вачского муниципального округа Нижегородской области безопасным, комфортным жильем и качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства 12. Развитие транспортной системы Вачского муниципального округа Нижегородской области 13. Профилактика преступлений и иных правонарушений, противодействие наркомании в Вачском муниципальном округе Нижегородской области 14. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вачского муниципального округа Нижегородской области 15. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области 16. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения с детьми на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области 17. Развитие агропромышленного комплекса Вачского муниципального округа Нижегородской области 18. Профилактика терроризма и экстремизма в Вачском муниципальном округе Нижегородской области 19. Развитие Молодежной политики в Вачском муниципальном округе Нижегородской области 20. Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области 21. Развитие туризма в Вачском муниципальном округе Нижегородской области 22. Переселение граждан на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. 23. Обеспечение защиты прав потребителей в Вачском муниципальном округе Нижегородской области 24. Использование и охрана земель на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области Мероприятия всех 24 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Уровень кассового исполнения бюджетных ассигнований в целом в рамках реализации муниципальных программ за 2025 год составил 92,5% (в разрезе источников финансирования в большей степени исполнены федеральные средства 99,9%, региональные средства исполнены на 92,1%, местные средства исполнены на 91,5%. (Справочно: В 2024 году уровень кассового исполнения бюджетных ассигнований составил 97,2%. Исполнение собственных средств – 95,5%; средств регионального бюджета – 99,0%; средств федерального бюджета – 100,0%). На уровне 95%-100% исполнены 9 программ: «Управление муниципальным имуществом Вачского муниципального округа Нижегородской области», ответственным исполнителем которой является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области, «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области», ответственным исполнителем которой является отдел экономики, «Социальная поддержка граждан Вачского муниципального округа Нижегородской области», ответственным исполнителем которой является Отдел организационной и кадровой работы, «Развитие культуры Вачского муниципального округа Нижегородской области» ответственным исполнителем которой является Отдел культуры администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области, «Обеспечение населения Вачского муниципального округа Нижегородской области безопасным, комфортным жильем и качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», ответственным исполнителем которой является Управление ЖКХ и организации строительства, «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вачского муниципального округа Нижегородской области» ответственным исполнителем которой является отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области, «Развитие агропромышленного комплекса Вачского муниципального округа Нижегородской области», ответственным исполнителем которой является Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области, «Профилактика терроризма и экстремизма в Вачском муниципальном округе Нижегородской области», ответственным исполнителем которой является отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области и «Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области» ответственным исполнителем которой является Управление благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области. По 6 программам уровень исполнения финансирования ниже 90%. Основными причинами неполного исполнения финансирования относительно бюджетных ассигнований (на основании данных, представленных ответственными исполнителями), являются: - расходование средств носит заявительный характер; -в конце года финансирование было приостановлено; -экономия бюджетных средств. По итогам 2025 года наиболее значимыми в функциональной структуре расходов местного бюджета округа стали муниципальные программы: - 1.«Развитие образования Вачского муниципального округа Нижегородской области»: - Фактические расходы: 694,617 млн. рублей; - Доля к общему объему средств на программы: 55,9% - 2.«Развитие культуры Вачского муниципального округа Нижегородской области»: - Фактические расходы: 154,887 млн. рублей; - Доля к общему объему средств на программы: 12,5% - 3.«Развитие транспортной системы Вачского муниципального округа Нижегородской области»: - Фактические расходы: 76,190 млн. рублей; - Доля в общем объеме средств на программы: 6,1% - 4.«Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вачского муниципального округа Нижегородской области»: - Фактические расходы: 70,578 млн. рублей; - Доля в общем объеме средств на программы: 5,7% В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных учреждений в рамках решения вопросов местного значения. Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направлены на развитие социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройство: За 2025 год в округе выполнены работы по замене асфальтового покрытия на 7 участках автомобильных дорог местного значения, общей протяженностью 3,605 км., а именно мероприятие: Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Вача 22217ОПМР 24 ул. Октябрьская км 0+133-км 0+568, км 1+000 -км 1+500, 22217ОПМР 43 пер. Заводской км 0+000-км 0+260, 22217ОПМР 27 ул. Полевая км 0+160 - км 1+360, 22217ОПМР 32 ул Садовая км 0+000-км 0+450, 22217ОПМР 41 ул. Южная км 0+000-км 0+360, 22217ОПМР 56 проезд № 4 от д. 57 по ул. Зеленая до ул. Заречная км 0+120 - км 0+370, 22217ОПМР 17 ул. Мира км 0+000- км 0+150 Вачского муниципального округа Нижегородской области. Ремонт асфальтового покрытия на дорогах общего пользования местного значения в р.п. Вача на ул. Больничная, ул. Советская, ул. Новая линия, ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Высоковольтная, ул. Новоспортивная (плотина), ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Новая, ул. Чкалова, ул. 1 Мая, ул. Северная, ул. Пионерская, ул. Профсоюзная. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения происходило: с. Арефино ул. Первомайская (1 участок км 0+000 км 0+117; 2 участок км 0+000 км 0+40; 3 участок км 0+000 км 0+87; 4 участок км 0+000 км 0+88), с. Филинское ул. Луговая, 2 участок км 0+000 км 0+450, с. Новоселки по ул. Гагарина (от дома №13 до дома №14) км 0+000 - 0+224 м, с. Казаково ул. Заводская, от остановки общественного транспорта до строения № 45. Щебенение участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Вачского муниципального округа Нижегородской области с. Беляйково от ул. Новая д. №2а до д.№ 1 ул. Совхозная; д. Лобково от центральной дороги до д. № 39; с. Новоселки ул. Луговая от д.№3 до ул. Полевой; с. Беляйково ул. Зеленая от д.№36 до д№.30; от д№.37 до д.№41; д. Новинки от д.№12 до д.№ 2; от д. № 12 до д.№ 30; д. Сапун насыпь. Щебенение в с. Казаково ул. Молодежная; ул. Зеленая от д. 12 до д. 2 ул. Высоковольтная; в д. Ново ул. Центральная от д. 13 до д. 43; в с. Алтунино ул. Полевая от д. 9 до д. 79А ул. Советская; в д. Белогузово ул. 2-я Новая линия от д. 17 до д. 26; в д. Степаново ул. Школьная от д. 18 до д. 9, в д. Звягино ул. Октябрьская от д. 13 до д. 4, в д. Урюпино ул. Так в 2025 году отремонтировано 7 придомовых территорий, а именно - р.п. Вача ул. Больничная д.№29,45,47,47А, ул. Заовражная д.3а,3б,2а. 2025 год — это 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Выполнены работы по ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах, находящегося в р.п.Вача ул.Советская, а именно: 1.работы по изготовлению и установке статуи солдата на мемориальном комплексе. 2.проведены работы по изготовлению и установке трех информационных стен на мемориальном комплексе. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется на основании: - оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов); - оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования; - оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования; - оценки степени достижения индикаторов подпрограмм. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется на основании: - оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы; - оценки эффективности реализации подпрограмм. Высокую оценку получили 17 муниципальных программ, 2 программы получили среднюю оценку, 2 удовлетворительную оценку. По трем программам оценку эффективности не проводили, т.к. эти программы в 2025 году не финансировались. Рейтинг муниципальных программ Вачского муниципального округа Нижегородской области по итогам 2025 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка программы | Качественная характеристика МП | Примечание | Рекомендации |
| 1 | Управление муниципальным имуществом Вачского муниципального района Нижегородской области | 1,0 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 2 | Социальная поддержка граждан Вачского муниципального района Нижегородской области | 1,0 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 3 | Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Вачском муниципальном районе Нижегородской области | 1,0 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 4 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального района Нижегородской области | 1,0 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 5 | Обеспечение населения Вачского муниципального района безопасным, комфортным жильем и качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 1,0 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 6 | Развитие культуры Вачского муниципального района | 1,0 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 7 | Управление муниципальными финансами Вачского муниципального района Нижегородской области | 0,9 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Вачском муниципальном районе | 0,9 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 9 | Профилактика преступлений и иных правонарушений, противодействие наркомании в Вачском муниципальном районе | 0,9 | Средняя |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 10 | Развитие агропромышленного комплекса Вачского муниципального района Нижегородской области | 0,9 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 11 | Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0,9 | Высокая |  | Продолжить реализацию МП в утверждённой структуре в очередном финансовом году. |
| 12 | Развитие образования Вачского муниципального района | 0,9 | Высокая |  | Продолжить реализацию МП в утверждённой структуре в очередном финансовом году. |
| 13 | Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0,9 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 14 | Профилактика терроризма и экстремизма в Вачском муниципальном районе | 0,9 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 15 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” на территории Вачского муниципального района | 0,9 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 16 | Развитие туризма в Вачском муниципальном округе Нижегородской области | 0,9 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 17 | Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0,9 | Высокая |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. |
| 18 | «Развитие молодежной политики в Вачском муниципальном районе» | 0,8 | Средняя |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей |
| 19 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0,8 | Средняя |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей |
| 20 | Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Вачского муниципального района | 0,7 | Удовлетворительная |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей |
| 21 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения с детьми на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0,7. | Удовлетворительная |  | Обеспечить финансирование МП в очередном финансовом году. Ответственному исполнителю усилить контроль за исполнением целевых показателей |
| 22 | Переселение граждан на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г | Оценка эффективности не проводилась т.к. в 2025 году программа не финансировалась |  |  |  |
| 23 | Обеспечение защиты прав потребителей в Вачском муниципальном районе Нижегородской области» | Оценка эффективности не проводилась т.к. в 2025 году программа не финансировалась |  |  |  |
| 24 | Использование и охрана земель на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области | Оценка эффективности не проводилась т.к. в 2025 году программа не финансировалась |  |  |  |

Сводная оценка эффективности муниципальных программ за 2025 год

| Оценка от реализации программ | Количество программ |
| --- | --- |
| Высокая | 17 |
| Средняя | 2 |
| Удовлетворительная | 2 |
| Неудовлетворительная | 0 |
| Отсутствовало финансирование | 3 |

Итоги реализации муниципальных программ

Подводя итоги реализации муниципальных программ, отметим, что работа по реализации муниципальных программ в 2025 году проведена с положительными результатами. Оценка проводилась по критериям, определенных Порядком: оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов); оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования; оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования; оценки степени достижения индикаторов.

С целью оценки уровня организации управления и контроля проведена оценка качества, полноты и своевременности представления ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы. По результатам оценки установлено следующее:

– Отчеты о реализации муниципальной программы предоставлены в срок и соответствуют требованиям.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ большинство программ имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены целевые показатели. Так, проведена оценка эффективности 21 муниципальной программ. В ходе оценки определено, что 17 муниципальных программ получили Высокую оценку, 2 программы получили среднюю оценку, 2 удовлетворительную оценку.

По трем программам оценку эффективности не проводили, т.к. эти программы в 2025 году не финансировались.

Следует отметить высокий уровень качества планирования муниципальных программ, который позволил большинству муниципальных программ получить высокую оценку. Основным фактором, оказывающим влияние на оценку эффективности реализации муниципальных программ, является своевременная корректировка не только объемов бюджетных ассигнований муниципальных программ, но и значений целевых индикаторов (показателей). Все муниципальные программы и изменения к ним зарегистрированы в государственном реестре документов стратегического планирования ГАС «Управление».

Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств округа, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального образования. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям, участника муниципальных программ рекомендовать:

– повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

– осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

– продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

– соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Начальник отдела экономики

Вачского муниципального округа	                                                                                  Н.Г.Конькова

Исполнитель:

Среднева Н.Н.