Отчет по исполнению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» за 2024 год

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального округа, прочих источников – по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Вачского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 873,9 | 373,9 | 373,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор отдел экономики |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1- КУМИ района |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2– АНО «Вачский ЦРБ» |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | «Поддержка предпринимательства» | всего | 873,9 | 373,9 | 373,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор отдел экономики |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 КУМИ района Соисполнитель 2 АНО Вачский ЦРБ |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Субсидия АНО «Вачский центр развития бизнеса» | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 373,9 | 373,9 | 373,9 |
| Основное мероприятие 1.3. | Предоставление муниципального имущества (нежилых помещений), находящегося в муниципальной собственности Вачского муниципального округа Нижегородской области, субъектам малого и среднего предпринимательства, инфраструктуре поддержки субъектов МСП и физическим лицам не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на льготных условиях в соответствии с действующим законодательством | Исполнитель -Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Вачского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением специализированных автомагазинов (автолавок) | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 500 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Обеспечение информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п. | Исполнитель -Отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области; АНО «Вачский ЦРБ» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Организация проведения заседаний координационного совета по малому и среднему предпринимательству Вачского муниципального округа Нижегородской области | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки в рамках муниципальной программы | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Размещение информации о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и муниципальной поддержки на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области на официальном сайте Администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области (раздел «Предпринимательства») | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. | «Развитие торговли» | муниципальный заказчик-координатор отдел экономики | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Формирование и ведение торгового реестра Вачского муниципального округа Нижегородской области | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Проведение мероприятий, способствующих развитию современных форматов торговли, в т.ч. в удаленных населенных пунктах | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Участие в развитии и расширении ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации сельхозпродукции | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения торговли | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального округа, а также прочих источников на реализацию муниципальной программы Вачского муниципального округа.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) | 373,9 | 373,9 | 100% |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 373,9 | 373,9 | 100% |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка предпринимательства» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) | 373,9 | 373,9 | 100% |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 373,9 | 373,9 | 100% |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие торговли» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа |  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы федерального, областного и бюджета муниципального округа, расходы прочих источников.

Раздел 2 Отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно Таблице 2.

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм:

Реализации мероприятий привело к  улучшению результатов:

1)по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ;

2)по развитию кредитно – финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

3) по обеспечению консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

4)по созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах по доступным ценам в пределах территориальной доступности, посредством развития различных форм торговли, повышение конкурентоспособности организаций торговли.

-перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

В подпрограмме муниципальной программы 1 «Поддержка предпринимательства» Финансирование составило 373,9 руб., мероприятие Субсидия АНО « Вачский центр развития бизнеса» выполнено на 100 %  5 мероприятий выполнены в полном объёме без  финансирования, 1 мероприятие не выполнено из-за отсутствия  финансирования, мероприятие по предоставлению муниципального имущества  не выполнено ввиду отсутствия спроса.

Все мероприятия подпрограммы муниципальной программы 2 «Развитие торговли» выполнены без  финансирования.

Подробные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм представлены в таблице 2

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;

Цифровая платформа МСП. Она объединяет все сервисы для МСП и позволяет предпринимателям выбирать и получать необходимые меры поддержки дистанционно. Сервис обеспечивает адресный подбор мер поддержки на основе профиля пользователя и проактивное одобрение.

Своевременное обеспечение информационной и консультационной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п

Было организовано 4 проведения заседаний координационного совета по малому и среднему предпринимательству Вачского муниципального округа Нижегородской области.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8, 9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 «Поддержка предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Отдел экономики | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 2 | Мероприятие 1.2 Субсидия АНО «Вачский центр развития бизнеса» | Отдел экономики | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 373,9 | 373,9 | 100% | Выполнено в полном объеме |
| 3 | Мероприятие 1.5. Обеспечение информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п | Отдел экономики | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 4 | Мероприятие 1.6. Организация проведения заседаний координационного совета по малому и среднему предпринимательству Вачского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 5 | Мероприятие 1.7. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки в рамках муниципальной программы | Отдел экономики | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 6 | Мероприятие 1.8 Размещение информации о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и муниципальной поддержки на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области на официальном сайте Администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области (раздел «Предпринимательства») | Отдел экономики | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| Подпрограмма муниципальной программы 2 «Развитие торговли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.1. Формирование и ведение торгового реестра Вачского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 0 | 0 | 0 | Выполнено (ведется реестр торговых объектов, осуществляется его актуализация) |
| 10 | Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, способствующих развитию современных форматов торговли, в т.ч. в удаленных населенных пунктах | Отдел экономики | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 11 | Мероприятие 2.3 Участие в развитии и расширении ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации сельхозпродукции |  | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 12 | Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения торговли |  | Январь 2024 | Декабрь2024 | Январь 2024 | Декабрь2024 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Раздел 3 Отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный период, следует привести:

-непосредственные результаты, достигнутые в отчетном периоде:

1) Подпрограмма 1 «Поддержка предпринимательства» - было запланировано финансирование в размере 372,9 руб. Финансирование  было  исполнено на 100 %

В рамках  подпрограммы 1 «Поддержка предпринимательства»  были проведены  6 мероприятий, что позволило создать более благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса. Выросло количество консультационных  и информационных услуг, которые  оказывает  АНО «Вачский центр развития бизнеса» субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход »до 1812 шт.

Вачским центром развития бизнеса оказываются услуги по составлению бизнес планов для заключения социальных контрактов. Консультации по форме и содержанию бизнес планов оказываются бесплатно, составляется бизнес план на платной основе. За 2024 год АНО «Вачский центр развития бизнеса» оказано 25  бесплатных консультаций по составлению бизнес планов для физических лиц, планирующих открыть свое дело.  Составлено 10 бизнес планов.

Проводилась работа по регистрации предпринимателей на платформе МСП. ЦП МСП – это единая цифровая экосистема для МСП с государственными и коммерческими сервисами. В режиме одного онлайн-окна можно узнать о мерах господдержки, пройти диагностику и бизнеса, узнав свои стоп-факторы, и собственных навыков, заполнить документы, получить услуги и подать заявку на кредит.

2) Подпрограмма 2 «Развитие торговли»- финансирование было  не запланировано.

В рамках реализации данного направления были проведены мероприятия, способствующих развитию современных форматов торговли, в т.ч. в удаленных населенных пунктах. Формируется и  ведется  торговый реестр Вачского муниципального округа Нижегородской области.  На регулярной основе проходят универсальные ярмарки и ярмарки выходного дня . Были проведены Праздничные ярмарки , посвященные  « Дню села»   в трех селах Вачского муниципального округа Нижегородской области : 8 июня – с. Арефина, 27 июня -с. Казакова, 3 августа –с. Филинское. Проведена 29 июня ярмарка , приуроченная к празднованию 95- летия Вачского муниципального округа, 22 сентября была проведена сельскохозяйственная ярмарка.

-характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

1.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Что способствует росту производства, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения.

2.Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

3.Рост объёма налоговых поступлений от субъектов МСП и самозанятых граждан.

4.Увеличение количества информационных сообщений, размещённых на официальном сайте в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

5.Увеличение оказанных консультаций и размещённых информационных материалов по вопросам осуществления торговой деятельности.

-сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно Таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

Плановые значения индикаторов достигнуты, за исключением Индикатора «Обеспечение населения количеством стационарных торговых объектов». Количество торговых объектов уменьшилось в связи с закрытием магазинов ПК «Вачское райпо» ввиду нерентабельной работы магазинов и сдачей площадей в аренду.

-сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы:

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» эффективна, так как достигнуты плановые индикаторы и непосредственные результаты.

-анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

недофинансирование муниципальной программы  может  повлиять на ход реализации муниципальной программы развития и поддержки предпринимательства:

-анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы:

недофинансирование муниципальной программы  повлияло на  невыполнение некоторых мероприятий.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п |  |  | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план<**> | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 |  | Муниципальная программа «Развития и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами субъектами малого и среднего предпринимательства | Млн. руб. | 2585,90 | 2600,0 | 3046,0 | 117,15% | Индикатор выполнен |
|  |  | Индикатор 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 356 | 357 | 392 | 109,8% | Индикатор выполнен |
|  |  | Индикатор 3 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП | Ед. | 817 | 828 | 1017 | 112,83% | Индикатор выполнен |
|  |  | Индикатор 4 Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Ед. | 679 | 680 | 935 | 137,5% | Индикатор выполнен |
|  |  | Индикатор 5 Оборот розничной торговли | Млн. руб. | 2534,4 | 2640,8 | 2957,6 | 112% | Индикатор выполнен |
|  |  | Непосредственный результат 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - МСП), получивших муниципальную поддержку в виде субсидии | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Непосредственный результат 2 Количество торговых объектов | Ед. | 134 | 134 | 127 | 94,78% | Количество торговых объектов уменьшилось в связи с закрытием магазинов «Вачское райпо» ввиду нерентабельной работы магазинов |
| 1. |  | Подпрограмма муниципальной программы «Поддержка предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1.1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства | Млн. руб. | 2585,9 | 2600,0 | 3046 | 117,15% | Индикатор выполнен |
|  |  | Индикатор 1.2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 356 | 357 | 392 | 109,8% | Индикатор выполнен |
|  |  | Индикатор 1.3 Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Ед. | 679 | 680 | 935 | 137,5% | Индикатор выполнен |
|  |  | Индикатор 1.4 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 817 | 826 | 1017 | 123,12% | Индикатор выполнен |
|  |  | Непосредственный результат 1.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - МСП), получивших муниципальную поддержку в виде субсидии | Eд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Непосредственный результат 1.2 Количество услуг, оказанных АНО «Вачский центр развития бизнеса» субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Ед. | 1640 | 1641 | 1812 | 110,42% | План выполнен |
|  |  | Непосредственный результат 1.3. Количество заседаний координационного совета по малому и среднему предпринимательству Вачского муниципального округа Нижегородской области - ежегодно | Ед. | 4 | 4 | 4 | 100% |  |
| 2 | Подпрограмма муниципальной программы «Развитие торговли» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 2.1. Оборот розничной торговли | Млн. руб. | 2534,40 | 2640,80 | 2957,6 | 112% | Индикатор выполнен |
|  |  | Индикатор 2.2. Обеспечение населения количеством стационарных торговых объектов | Ед. | 68 | 69 | 64 | 92,75% | Количество стационарных торговых объектов уменьшилось в связи с закрытием магазинов, принадлежащих ПК «Вачское райпо» и сдачей площадей в аренду |
|  |  | Непосредственный результат 2.1. Количество торговых объектов | Ед. | 134 | 134 | 127 | 94,78% | Количество торговых объектов уменьшилось в связи с закрытием магазинов ввиду нерентабельной работы магазинов в отдаленных населенных пунктах и переходом на развозную торговлю |
|  |  | Непосредственный результат 2.2. Количество малонаселенных или отдаленных населенных пунктов, не охваченных торговой деятельностью | Ед. | 18 | 18 | 18 | 100% |  |
|  |  | Непосредственный результат 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников конкурсов | Ед. | 6 | 6 | 6 | 100% |  |

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

<**> Принимается в редакции муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.".

Раздел 4 Отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов администрации Вачского муниципального округа.

-Постановление №42 от 16.01.2024 г. "О внесении изменений в постановление администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 08.11.2022 № 939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области»»;

-Постановление №210 от 20.02.2024 г. "О внесении изменений в постановление администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 08.11.2022 №939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области»»;

-Постановление №1425 от 02.11.2024г. "О внесении изменений в постановление администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 08.11.2022 №939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области»;

-Постановление №1666 от 28.12.2024г. "О внесении изменений в постановление администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 08.11.2022 №939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области»».

Раздел 5 Отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости отдел экономики администрации Вачского муниципального округа запрашивает у муниципального заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы.

В дальнейшем  продолжить реализовывать  муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области», что в конечном итоге позволит сформировать широкий слой малых и  средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на социально- экономическое развитие Вачского муниципального округа Нижегородской области.

Фактором риска является недофинансирование муниципальной программы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы будут не реализованы.

Экономист 1 категории 					И.В. Меркулова