| Информация о результатах контрольного мероприятия |  |
| --- | --- |
| Объект контроля | Филинский административно-территориальный отдел Администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области |
| Наименование контрольного мероприятия | Выездная плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд Вачского муниципального округа Нижегородской области |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Приказ управления финансов администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области № 4-п от 25.02.2026г. |
| Сроки проведения контрольного мероприятия | с 05 марта 2026 г. по 23 марта 2026 г |
| Проверенный период | 2025 год и истекший период 2026 года |
| Выявленные нарушения | - в нарушение требований, установленных частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, Филинским АТО администрации Вачского МО не направлено в адрес исполнителя требование об уплате пени за нарушение срока исполнения обязательств по следующим контрактам: контракта № 1 от 15.06.2025г (реестровый № № 35252049814 25 000002) на выполнение работ по обустройству одной бункерной площадки и одиннадцати контейнерных площадок на территории, подведомственной Филинскому административно-территориальному отделу администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области в адрес ИП Щитова Е.А , а именно: в связи нарушением срока выполнения работ – 4 дня (календарных), на сумму 496 рублей 00 копеек.; № 3 от 15.08.2025г.(реестровый № 3525204981425000004) на поставку щебня адрес ИП Авдониной Анны Александровны, а именно: нарушением срока поставки – 9 дней (календарных), на сумму 4360 рублей 90 копеек. - в нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ отсутствует конкретная сумма договора от 09.01.2025 года № 01/2025, заключенного с ООО «Триал». |
| Вынесено представление/срок исполнения | Не выносилось. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось. |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений |  |