| Сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ на территории Вачского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Планируемый объем финансирования программы (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования программы (тыс.руб.) | Процент исполнения, % | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Плановое значение показателя на 2026 год | Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2026 года | Степень достижения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по муниципальным программам муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Развитие образования Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 579487,2 | 280250,2 | 48,4 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 80,3 | 78,9 | 98,3 |
|  |  |  |  | Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в районных и областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан | % | 95,2 | 95,2 | 100 |
|  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 98 | 97 | 99 |
|  |  |  |  | Удельный вес количества пищеблоков образовательных учреждений, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, к общему количеству пищеблоков образовательных учреждений | % | 64 | 87 | 135,9 |
|  |  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет , которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования к численности детей, в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих на территории района) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля ДОУ , в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц , не имеющих нарушений развития , в общем количестве ДОУ | % | 33 | 25 | 72,75 |
|  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 8до 18 лет , имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 26 | 30 | 120 |
|  |  |  |  | Количество услуг психолого –педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)детей , а также гражданам , желающим принять на воспитание в свои семьи детей , оставшихся без попечения родителей , в том числе с привлечением некоммерческих организаций | Тыс.ед. | 1,4 | 1,0 | 71,4 |
|  |  |  |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально –техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового , естественнонаучного и гуманитарного профилей | Ед. | 7 | 2 | 28,6 |
| 2 | Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42441,6 | 19279,8 | 45,4 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам муниципального округа | % | 100 | 97,4 | 97,4 |
|  |  |  |  | Прирост налоговых поступлений муниципального округа | % | 111,2 | 107,2 | 96,4 |
|  |  |  |  | Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального округа в соответствии с решением Совета депутатов Вачского муниципального округа Нижегородской области "О бюджете муниципального округа» на очередной финансовый год и на плановый период" | % | Не менее 90,0 | 80,0 | 88,9 |
|  |  |  |  | Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) | % | Не менее 90,0 | 95,9 | 106,6 |
|  |  |  |  | Соответствие количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального округа | % | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений | % | Не более 40,0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Вовлечение представителей гражданского общества в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств | Да/нет | Да | Да | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14023,2 | 5835,7 | 41,6 | Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Вачского муниципального округа Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности Вачского муниципального округа Нижегородской области | % | 95 | 95 | 100 |
|  |  |  |  | Величина прямых финансовых поступлений в бюджет муниципального округа, администрируемых КУМИ Вачского муниципального округа | млн. рублей | 8,7 | 6,637 | 76,3 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 489,2 | 489,2 | 100,0 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами субъектами малого и среднего предпринимательства | Млн. руб | 2781,6 | 1228,8 | 44,1 |
|  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 359 | 378 | 105,3 |
|  |  |  |  | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП | Ед. | 836 | 1023 | 122,4 |
|  |  |  |  | Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Ед. | 1145 | 1331 | 116,2 |
|  |  |  |  | Оборот розничной торговли | Млн. руб | 2867,3 | 1617 | 56,4 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - МСП), получивших муниципальную поддержку в виде субсидии | Ед. | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 2 Количество торговых объектов | Ед. | 134 | 120 | 89,6 |
| 5 | Муниципальная программа «Информационное общество Вачского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6555,7 | 3001,9 | 45,8 | Количество изданных номеров газет в год | Шт. | 52 | 26 | 50 |
|  |  |  |  | Модернизация автоматизированных рабочих мест | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76343,8 | 33538,4 | 43,9 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от общего числа муниципальных служащих Вачского муниципального округа Нижегородской области | % | 100 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | Доля сотрудников Администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, канцелярскими товарами от общего числа сотрудников | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 1 Количество муниципальных служащих Вачского муниципального округа Нижегородской области, прошедших обучение | Ед. | 5 | 4 | 80 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 2 Количество отремонтированных кабинетов в здании администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | Ед. | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Муниципальная программа Социальная поддержка граждан Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21091,3 | 10201,1 | 48,4 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Вачском округе | % | 61 | 30 | 50 |
|  |  |  |  | Доля пожилых граждан, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей пожилых граждан, от общего числа граждан Вачского муниципального округа | % | 42 | 20 | 47,6 |
|  |  |  |  | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за материальной поддержкой | % | 42 | 20 | 47,6 |
|  |  |  |  | Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет программы | % | 4,4 | 3,0 | 68,2 |
| 8 | Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12486,5 | 5559,7 | 44,5 | Доля населения округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населений | % | 49 | 20,5 | 42 |
|  |  |  |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 86 | 40 | 47 |
|  |  |  |  | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с различными категориями и группами населений | Чел. | 49 | 23 | 47 |
|  |  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населений | % | 21 | 9 | 42,8 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат: Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической культурой | Чел. | 720 | 345 | 48 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат: Число граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 1340 | 625 | 48 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат: Число граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 1920 | 925 | 48 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие культуры Вачского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174812,2 | 83236,1 | 47,6 | Увеличение количества зрителей МБУК «ЦКС» (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальных услуг «Услуга по подготовке и проведению концертов и концертных программ» | % | 0,1 | 0,6 | 60 |
|  |  |  |  | Увеличение клубных формирований, привлекаемых к участию в мероприятиях МБУК «ЦКС» (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по показу концертов и концертных программ» | % | 0,5 | 0,5 | 100 |
|  |  |  |  | Увеличение количества проведенных мероприятий МБУК «ЦКС» (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по организации мероприятий (народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат)» | % | 1,0 | 0,5 | 50 |
|  |  |  |  | Увеличение количества участников мероприятий МБУК «ЦКС» (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по организации мероприятий (народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат) | % | 0,5 | 0,5 | 100 |
|  |  |  |  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (комплектование фондов) | % | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, увеличение количества посещений (согласно рекомендациям МК РФ) (в процентах к 2022 году) | % | 6,0 | 3,5 | 58,3 |
|  |  |  |  | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «ВИКМ» | % | 65 | 65 | 100 |
|  |  |  |  | Увеличение посещаемости МБУК «ВИКМ» (в процентах к 2022 году) | % | 8 | 8 | 100 |
|  |  |  |  | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в МБУ ДО «ДШИ», в том числе: а) Количество детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные программы в МБУ ДО «ДШИ» в рамках реализации муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»; б) Количество детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие программы в МБУ ДО «ДШИ» в рамках реализации муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» | Чел/ч | 55238 44238 | 30687 24576 | 55 55 |
|  |  |  |  | Увеличение количества проведенных мероприятий МБУ ДО «ДШИ» (в процентах к 2022 году) | % | 8 | 8 | 100 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Вачского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7839,1 | 3531,8 | 45,1 | Количество происшествий | ед | 43 | 8 | 537,5 |
|  |  |  |  | Число погибших | чел | 4 | 1 | 400,0 |
|  |  |  |  | Сумма материального ущерба от происшествия | млн. руб | 0,2 | 0,02 | 1000,0 |
| 11 | Муниципальная программа Обеспечение население Вачского муниципального округа Нижегородской области безопасным, комфортным жильем и качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16275,5 | 2243,0 | 13,8 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Муниципальная программа Развитие транспортной системы Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80092,3 | 32957,1 | 41,1 | сохранение маршрутов регулярного автобусного сообщения на территории Вачского муниципального округа в период 2023-2028 годов; | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | -число маршрутов маршрутной сети | чел. | 9 | 9 | 100 |
|  |  |  |  | -количество лиц, получивших ранения в ДТП | чел. | 27 | 13 | 48,1 |
|  |  |  |  | -количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 6 | 1 | 100 |
|  |  |  |  | -количество детей, погибших в результате ДТП; | чел. | 1 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | -доля муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог на 30 июня отчетного года | % | 29,7 | 21,7 | 73,1 |
|  |  |  |  | -доля отремонтированных дорог, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог | % | 4,16 | 2,1 | 50,5 |
|  |  |  |  | -протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом) | км | 6 | 9 | 150 |
| 13 | Муниципальная программа Профилактика преступлений и иных правонарушений, противодействие наркомании в Вачском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30,4 | 15,4 | 50,7 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 17,9 | 9,1 | 50,8 |
|  |  |  |  | Количество выявленных и раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ. | Ед. | 3 | 3 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 1 Снижение количества зарегистрированных преступлений | Ед. | 147 | 74 | 50,3 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 2 Увеличение количества выявленных и зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 14 | Муниципальная программа Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27577,7 | 10670,9 | 38,7 | Количество пожаров | ед | 46 | 8 | в 4,7р. |
|  |  |  |  | Число погибших | чел | 6 | 1 | в 6 р |
|  |  |  |  | Сумма материального ущерба от пожаров | млн. руб | 1,3 | 0,02 | в 6,5 р. |
| 15 | Муниципальная программа Построение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 520,0 | 108,6 | 20,9 | Доля площади территории округа, охваченной техническими средствами оповещения | % | 80 | 80 | 100 |
|  |  |  |  | Время на оповещение населения Вачского муниципального округа Нижегородской области | мин. | 35 | 35 | 100 |
|  |  |  |  | Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 16 | Муниципальная программа Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения с детьми на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2226,8 | 1053,9 | 47,3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед | 1 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Количество несовершеннолетних – участников преступлений | ед | 1 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Количество общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 14 лет | ед | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Количество несовершеннолетних – участников общественно-опасных деяний | ед | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | ед | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Количество родителей, лишенных родительских прав в связи с пренебрежением нуждами детей и жестоким обращением с детьми | ед | 6 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в том числе сексуального характера | ед | 5 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Количество несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки | ед | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Количество несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на контроле в муниципальной КДН и ЗП и на учете в ПДН ОП | ед | 5 | 2 | 250 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 1 Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 66% в сравнении с 2020 годом | ед | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 2 Снижение количества несовершеннолетних – участников преступлений на 75% в сравнении с 2020 годом | ед | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 3 Снижение количества общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 14 лет на 85% в сравнении с 2020 годом | ед | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 4 Снижение количества несовершеннолетних – участников общественно-опасных деяний на 88% в сравнении с 20120годом | ед | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 5 Отсутствие несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | ед | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 6 Снижение числа родителей, лишенных родительских прав в связи с пренебрежением нуждами детей и жестоким обращением с детьми на 50% в сравнении с 2020 годом | ед | 6 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 7 Снижение численности несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в том числе сексуального характера на 100% в сравнении с 2020 годом | ед | 5 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 8 Снижение численности несовершеннолетних совершивших суицидальные попытки правонарушителей, состоящих на учетах в муниципальной КДН и ЗП и на учете в ПДН ОП, на 100% в сравнении с 2020 годом. | ед | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 9 Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на контроле в муниципальной КДН и ЗП и учете в ПДН ОП, на 50% в сравнении с 2020 годом. | ед | 5 | 2 | 250 |
| 17 | Муниципальная программа Развитие агропромышленного комплекса Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6284,9 | 2395,4 | 38,1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 101,3 | 126,7 | 125 |
|  |  |  |  | Индикатор 2: Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % | 101,1 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |
|  |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % | 101,1 | 126,7 | 125 |
|  |  |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |
|  |  |  |  | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | 10,1 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |
|  |  |  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | руб. | 40700 | 48491,8 | 119,1 |
|  |  |  |  | Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств | тыс. руб. | 371795,3 | 154608,3 | 41,6 |
|  |  |  |  | 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 3500 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 2: Внесение минеральных удобрений | тонн д. в. | 150 | 244,1 | 162,7 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 3: Внесение органических удобрений | тонн | 3000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | га | 8500 | 9510 | 111,9 |
|  |  |  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 13,4 | 3,3 | 24,6 |
|  |  |  |  | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий) | тонн | 255 | 105,6 | 41,4 |
|  |  |  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4498,2 | 2509,6 | 55,8 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 7: Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | гол. | 940 | 610 | 64,9 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 8: Маточное поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий. | гол. | 700 | 550 | 78,6 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат9: Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и КФХ | чел. | 1 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |
|  |  |  |  | Непосредственный результат10: Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 5 | 9,4 | 188 |
| 18 | Муниципальная программа Профилактика экстремизма и терроризма в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1896,2 | 703,7 | 37,1 | Доля площади территории округа, охваченной техническими средствами оповещения | % | 80 | 80 | 100 |
|  |  |  |  | Доля проведенных комплексных обследований объектов с массовым пребыванием людей на предмет оценки антитеррористической защищенности | % | 8 | 7 | 87,5 |
|  |  |  |  | Доля учреждений с массовым пребыванием людей, где установлены системы видеонаблюдения | % | 14 | 10 | 71,4 |
| 19 | Муниципальная программа Развитие Молодежной политики в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1835,7 | 137,0 | 7,5 | Доля молодежи (% от общего количества), регулярно участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, действующих на территории муниципального округа | % | 7 | 4 | 57,1 |
|  |  |  |  | Доля молодежи (% от общего количества), периодически участвующей в общественно значимых мероприятиях, проводимых администрацией муниципального округа, управлением образования и молодежными общественными объединениями | % | 20 | 9 | 45 |
|  |  |  |  | Доля (% от общего количества) молодежи, участвующей (при содействии администрации Вачского муниципального округа) в молодежных образовательных проектах страны и региона, предлагаемых федеральными и региональными органами по работе с молодежью | % | 0,04 | 0,01 | 25 |
|  |  |  |  | Доля молодых людей, периодически принимающих участие в деятельности волонтерских (добровольческих) объединений | % | 9 | 3 | 33,3 |
|  |  |  |  | Доля проведенных молодежных мероприятий, освещенных в местных СМИ | % | 78 | 37 | 47 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат. Количество жителей Вачского муниципального округа, принявших участие в мероприятиях клуба молодых семей | Чел. | 50 | 10 | 20 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат. Количество жителей Вачского муниципального округа, принявших участие в патриотических акциях и мероприятиях | Чел. | 250 | 75 | 30 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат. Количество молодежи муниципального округа оповещенных о проводимых мероприятиях через социальные сети на группы, организуемые и (или) моделируемые при участии сотрудника по реализации молодежной политики в муниципальном округе | Чел. | 950 | 450 | 47 |
| 20 | Муниципальная программа Обеспечение защиты прав потребителей в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей на 1 тыс. человек | Ед | 1,93 | 1,5 | 77,7 |
|  |  |  |  | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, в том числе в сети Интернет и на платформе в социальных сетях | Ед | 4 | 2 | 50 |
|  |  |  |  | Количество обращений потребителей, связанных с нарушением их прав | Ед. | 32 | 15 | 46 |
|  |  |  |  | Уровень правовой и финансовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей | % | 50 | 52 | 104 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 1 Количество бесплатных консультаций в сфере защиты прав потребителей | Ед. | 36 | 15 | 41,7 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 3 Количество распространенных, в т.ч. по e-mail, информационных материалов для хозяйствующих субъектов | Ед. | 4 | 2 | 50 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 4. Количество открытых горячих линий по вопросам защиты прав потребителей | Ед. | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат 5 Количество опрошенных потребителей | Ед | 27 | 30 | 111 |
| 21 | Муниципальная программа Использование и охрана земель на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | Количество проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков на территории Вачского округа Нижегородской области | % | 20 | 15 | 75 |
|  |  |  |  | Количество ликвидированных стихийных свалок | шт | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  |  | Количество размещенных на официальном сайте администрации и на информационных стендах информационных материалов по благоустройству территории и разъяснений земельного законодательств | ед | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  |  | Ввод земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот | га | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта | % | 25 | 25 | 100 |
| 22 | Муниципальная программа Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32359,1 | 9680,0 | 29,9 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий Вачского муниципального округа Нижегородской области | Ед. | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Муниципальная программа Развитие туризма в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2433,4 | 903,1 | 37,1 | Увеличение туристических маршрутов | % | 130 | 150 | 115,4 |
|  |  |  |  | Увеличение мест размещения | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Увеличение туристического потока | % | 120 | 81,2 | 67,7 |
|  |  |  |  | Увеличение событийных мероприятий | % | 150 | 130 | 87,0 |
| 24 | Муниципальная адресная программа Переселение граждан на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы. | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат: Площадь многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2022, жители которых расселены в результате выполнения Программы | кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат: Количество освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Целевой индикатор 3: Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Непосредственный результат: Количество переселенных граждан в результате выполнения программы | чел. | 0 | 0 | 0 |

Сведения о результатах реализации основных мероприятий муниципальных программ

по итогам 6 месяцев 2026 года

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланированное значение | Достигнутое значение | Степень выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования Вачского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных УО | Тыс.руб. | 353953,3 | 181402,9 | 52,1 |
|  | Обеспечение выплат мер социальной поддержки, предоставленной гражданину в период обучения по образовательным програмамм высшего образования по целевому направлению | Тыс.руб. | 29,3 | 9,9 | 33,8 |
|  | Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | Тыс.руб. | 2069,1 | 1009,7 | 48,8 |
|  | Региональный проект «Педагоги и наставники» | Тыс.руб. | 15624,0 | 10416,5 | 66,7 |
|  | Обеспечение работы психолого- педагогической комиссии | Тыс.руб. | 1550,0 | 1084,9 | 70 |
|  | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций ,подведомственных УО, на основе муниципальных заданий. | Тыс.руб. | 37563,1 | 18033,9 | 45,8 |
|  | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Тыс.руб. | 16589,3 | 7166,7 | 43,2 |
|  | Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Тыс.руб. | 1556,0 | 1066,7 | 68,6 |
|  | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций | Тыс.руб. | 55230,0 | 29596,7 | 53,6 |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях Нижегородской области | Тыс.руб. | 6132,0 | 3406,7 | 55,6 |
| 2 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вачского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  |
|  | Организация и ведение бухгалтерского учета муниципальных бюджетных и казенных учреждений округа | Тыс.руб. | 23445,0 | 11401,2 | 48,6 |
|  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Вачского муниципального округа Нижегородской области | Расходование средств резервного фонда осуществляется на основании постановлений администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области, в связи с наступлением неблагоприятных событий на территории муниципального округа, и носит заявительный характер. |  |  |  |
|  | Повышение финансовой грамотности в образовательных организациях и организациях культуры | Проводятся мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности среди обучающихся образовательных организаций и посещающих учреждения культуры Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 3 | Управление муниципальным имуществом Вачского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Обеспечение предоставления коммунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов | Тыс.руб. | 2879,0 | 1123,1 | 39,0 |
|  | Оформление прав собственности на муниципальное имущество с целью последующего распоряжения им | Тыс.руб. | 1505,0 | 262,0 | 17,4 |
|  | Проведение контрольных мероприятий по сохранности муниципального имущества | Проведены контрольные мероприятия по сохранности муниципального имущества, в том числе - контроль за исполнением заключенных договоров 100% |  |  |  |
|  | Проведение ликвидации аварийных объектов недвижимости, движимого имущества казны, подлежащих списанию | Проводится ликвидация аварийных домов, списание муниципального имущества. 100% |  |  |  |
|  | Проведение претензионной работы. Защита имущественных интересов района в судах | Систематически проводится претензионно-исковая работа в отношении должников по найму жилья, аренде нежилых помещений, земельных участков. 100% |  |  |  |
|  | Обоснование цены на проектирование объекта строительства, экспертиза сметной документации | Осуществляется экспертиза сметной документации, а также обоснование цен на проектирование объектов строительства 100% |  |  |  |
| 4 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Субсидия АНО «Вачский центр развития бизнеса» | Тыс.руб. | 489,2 | 489,2 | 100 |
| 5 | Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Выделение субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость путем производства и выпуска печатного средства массовой информации– районной газеты «Вачская газета» | Тыс.руб. | 4427,2 | 2213,6 | 50 |
|  | Информационное и материально-техническое обеспечение деятельности | Тыс.руб. | 2128,5 | 788,3 | 37,0 |
| 6 | Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Содержание аппарата управления | Тыс.руб. | 76343,8 | 33538,4 | 43,9 |
| 7 | Социальная поддержка граждан Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Оказание материальной помощи гражданам, социально значимым семьям и детям, оказавшимся в критической жизненной ситуации | Тыс.руб. | 452,0 | 452,0 | 100 |
|  | Выделение субсидии Вачской организации Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" | Тыс.руб. | 250 | 125 | 50 |
|  | Ежемесячная доплата к пенсиям, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Вачского муниципального округа | Тыс.руб. | 9960 | 4524,1 | 45,4 |
|  | Мероприятия, направленные на исполнение законодательства по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Тыс.руб. | 5550 | 5100 | 91,9 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Приобретение спортивного, туристического инвентаря и оборудования для образовательных учреждений, спортивных секций, клубов, любительских объединений, домов культуры | Тыс.руб. | 191,0 | 125,9 | 65,9 |
|  | Организация и проведение окружных физкультурно-спортивных и туристических праздников, соревнований по различным видам спорта | Тыс.руб. | 350,0 | 227,4 | 64,9 |
| 9 | Развитие культуры Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности МБУК «Централизованная клубная система» | Тыс.руб. | 91934,4 | 42817,4 | 46,5 |
|  | Обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» | Тыс.руб. | 36496,5 | 19539,2 | 53,5 |
|  | Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | Тыс.руб. | 56 | 56 | 100 |
|  | Обеспечение деятельности МБУК "Вачский историко - краеведческий музей" | Тыс.руб. | 3617,9 | 1331,3 | 36,8 |
|  | Обеспечение деятельности МБУ ДО "Детская школа искусств | Тыс.руб. | 15971,6 | 9096,7 | 57 |
| 10 | «Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Вачского муниципального округа» |  |  |  |  |
|  | Обучение персонала единой дежурно-диспетчерской службы | Тыс.руб. | 56 | 26,4 | 47,1 |
| 11 | Обеспечение населения Вачского муниципального округа безопасным, комфортным жильем и качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | Модернизация канализационно-очистных сооружений в р.п. Вача Вачского района Нижегородской области | Тыс.руб. | 7342,1 | 2163,5 | 29,5 |
|  | Проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вачского муниципального округа Нижегородской области | Тыс.руб. | 6798,3 | 79,5 | 1,2 |
| 12 | Развитие транспортной системы Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Организация транспортного обслуживания населения | Тыс.руб. | 8999,3 | 4026,1 | 44,7 |
|  | Ремонт автомобильных дорог, разработка проектно-сметной документации | Тыс.руб. | 40964,8 | 8527,2 | 20,8 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Тыс.руб. | 30055 | 20403,8 | 67,9 |
| 13 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вачском муниципальном округе |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение антинаркотических акций под лозунгом «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Призывник» | Тыс.руб. | 8,4 | 8,4 | 100 |
|  | Участие в Неделе профилактики употребления алкогольной продукции, наркотических средств, курения и других форм. Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности | Тыс.руб. | 7 | 7 | 100 |
| 14 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий по противопожарной защите учреждений образования и выполнение противопожарных мероприятий, предложенных предписаниями Государственного пожарного надзора | Тыс.руб. | 9608,6 | 917,4 | 35,2 |
|  | Выполнение мероприятий по противопожарной защите учреждений культуры и выполнение противопожарных мероприятий, предложенных предписаниями Государственного пожарного надзора | Тыс.руб. | 734 | 249,2 | 34 |
|  | Организация деятельности подразделения муниципальной пожарной охраны | Тыс.руб. | 19952,1 | 8477,8 | 42,5 |
|  | Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов Вачского муниципального округа Нижегородской области | Тыс.руб. | 3731 | 1026,5 | 27,5 |
| 15 | Построение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Подключение Vpn –канала ПАО «Ростелеком» | Тыс.руб. | 174,5 | 72,6 | 41,6 |
| 16 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения с детьми на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Проведение межведомственных рейдов, направленных на реализацию Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» | Проведено 4 рейдов «социального патруля», в ходе которого проверено 43 объекта, отнесенных к местам, в которых нахождение несовершеннолетних не допускается. |  |  |  |
|  | Проведение межведомственных рейдов, направленных на реализацию Закона Нижегородской области от 31.10.2012 года № 141-З «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области» | Тыс.руб. | 174,5 | 72,6 | 41,6 |
| 17 | Развитие агропромышленного комплекса Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурсов с целью повышения заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий) | Тыс.руб. | 80 | 80 | 100 |
|  | Содержание аппарата управления | Тыс.руб. | 4896,7 | 2315,4 | 47,3 |
| 18 | Профилактика экстремизма и терроризма в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) образовательных организаций | Тыс.руб. | 1896,1 | 703,7 | 37,1 |
| 19 | Развитие Молодежной политики в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Содержание клуба молодых семей | Тыс.руб. | 50 | 31,2 | 62,4 |
|  | Проведение социальных, патриотических, экологических акций | Тыс.руб. | 30 | 2,3 | 7,7 |
|  | Содержание аппарата управления | Тыс.руб. | 1504,5 | 101,9 | 6,8 |
| 20 | Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Организация наружного освещения на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области | Тыс.руб. | 10324,1 | 4976,3 | 48,2 |
|  | Содержание игровых площадок на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области | Тыс.руб. | 52 | 35,7 | 68,7 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территорий поселений Вачского муниципального округа Нижегородской области | Тыс.руб. | 2646,2 | 628,2 | 23,8 |
|  | Содержание памятников воинам ВОВ, мемориала погибшим в годы ВОВ | Тыс.руб. | 529,8 | 260,3 | 49,1 |
|  | Содержание условий для осуществления деятельности по благоустройству территорий | Тыс.руб. | 7241,1 | 3208,2 | 44,3 |
|  | Организация сбора, вывоза отходов и мусора. | Тыс.руб. | 226,2 | 83,8 | 37 |
| 21 | Развитие туризма в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности МАУ «Центр развития туризма» | Тыс.руб. | 2143,4 | 903,1 | 42,1 |
|  | Комплексный мониторинг состояния и тенденций развития отрасли и ситуации на туристическом рынке | Участие в семинарах, помогает отследить мониторинг состояния и тенденций развития на туристическом рынке. Участие в международном форуме «Интурмаркет» 2-4 апреля 2026 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Психопикник» - культура отдыха со смыслом | Мероприятие проведено в марте 2026 года |  |  |  |
|  | Размещение информации о туристическом потенциале Вачского округа в сети Интернет, CMM продвижение | Создана страница в социальной сети ВК «Земская школа – культурно-ремесленный центр», в которой размещается информация о событиях и экскурсиях Вачскому муниципальному округу |  |  |  |
|  | Разработка и введение новых экскурсионных маршрутов | В 2026 году открылся новый туристический маршрут в с. Чулково на «Чулковский сидр» на Валдае |  |  |  |
|  | Содействие в развитии туристской инфраструктуры | На территории округа строятся глэмпинги ИП Подмарев Д.И. |  |  |  |
| 22 | Муниципальная адресная программа Переселение граждан на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г |  |  |  |  |
|  | Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 (далее - аварийные многоквартирные дома), в благоустроенные жилые помещения | Приобретение жилых помещений в 2026 году не планируется. |  |  |  |
| 23 | Муниципальная программа Обеспечение защиты прав потребителей в Вачском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Проведены работы по обеспечению формирования у граждан, проживающих на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области, навыков рационального потребительского поведения, а также создание равных возможностей, свободного и бесплатного доступа всех категорий граждан к информационным ресурсам, направленных на защиту прав потребителей. |  |  |  |  |
| 24 | Использование и охрана земель на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте администрации и на информационных стендах информационных материалов по благоустройству территории и разъяснений земельного законодательства.. | дано 7 информационных сообщений по земельному контролю |  |  |  |
|  | Выявление пустующих и нерационально используемых земель, выявление невостребованных земельных долей сельскохозяйственного производства и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот. | выявлены невостребованные земельные доли по шести с/х предприятиям |  |  |  |
|  | Инвентаризация земельных участков | Проводилась по 4 СХП и 3 КФХ |  |  |  |
|  | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | По Вачскому округу зарегистрировано полностью |  |  |  |

На финансирование 24 муниципальных программ Вачского муниципального округа в 2026 г. предусмотрено 1107101,8 тыс.руб., из них:

- 38464.7 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 329118.3 тыс.руб. – средства областного бюджета;

- 739513.8 тыс.руб. – средства местного бюджета;

-           5.0 тыс.руб. - прочие.

Две муниципальные программы не финансируются.

По итогам 6 месяцев 2026 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 505792,0 тыс.руб. или 45,7% по отношению к годовому плану, в том числе:

- 16455,7 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 168680,5 тыс.руб. – средства областного бюджета;

- 320653,7 тыс.руб. – средства местного бюджета;

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы:

«Развитие образования Вачского муниципального округа Нижегородской области» - 579487,2 тыс.руб. или 52,3% от общего годового объема финансирования муниципальных программ,

«Развитие культуры Вачского муниципального округа Нижегородской области» - 174812,2 тыс. руб. или 15,8% от общего годового объема финансирования муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ Вачского муниципального округа осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все муниципальные программы целесообразны к дальнейшему финансированию и реализации до конца текущего финансового 2026 г.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, в том числе в целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов Вачского муниципального округа о бюджете Вачского муниципального округа;

- при подготовке мониторинга реализации муниципальных программ информацию о финансировании согласовывать с управлением финансов администрации Вачского муниципального округа;

- осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- провести корректировку целевых показателей (индикаторов) (при необходимости).