Отчет по исполнению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» за 2025 год

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального округа, прочих источников – по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Вачского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись, факт на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 489,2 | 489,2 | 489,2 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор отдел экономики |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1- КУМИ района |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2– АНО «Вачский ЦРБ» |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | «Поддержка предпринимательства» | всего | 489,2 | 489,2 | 489,2 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор отдел экономики |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 КУМИ района Соисполнитель 2 АНО Вачский ЦРБ |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Субсидия АНО «Вачский центр развития бизнеса» | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 489,2 | 489,2 | 489,2 |
| Основное мероприятие 1.3. | Предоставление муниципального имущества (нежилых помещений), находящегося в муниципальной собственности Вачского муниципального округа Нижегородской области, субъектам малого и среднего предпринимательства, инфраструктуре поддержки субъектов МСП и физическим лицам не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на льготных условиях в соответствии с действующим законодательством | Исполнитель -Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Вачского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п. | Исполнитель -Отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области; АНО «Вачский ЦРБ» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Организация проведения заседаний координационного совета по малому и среднему предпринимательству Вачского муниципального округа Нижегородской области | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки в рамках муниципальной программы | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Размещение информации о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и муниципальной поддержки на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области на официальном сайте Администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области (раздел «Предпринимательства») | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. | «Развитие торговли» | муниципальный заказчик-координатор отдел экономики | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Формирование и ведение торгового реестра Вачского муниципального округа Нижегородской области | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Проведение мероприятий, способствующих развитию современных форматов торговли, в т.ч. в удаленных населенных пунктах | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Участие в развитии и расширении ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации сельхозпродукции | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения торговли | Исполнитель - отдел экономики администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального округа, а также прочих источников на реализацию муниципальной программы Вачского муниципального округа.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) | 489,2 | 489,2 | 100% |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 489,2 | 489,2 | 100% |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка предпринимательства» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) | 489,2 | 489,2 | 100% |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 489,2 | 489,2 | 100% |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие торговли» | Всего (1) +(2) +(3) +(4) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа |  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники |  |  |  |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы федерального, областного и бюджета муниципального округа, расходы прочих источников.

Раздел 2 Отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно Таблице 2.

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм:

Реализации мероприятий привело к улучшению результатов:

1)по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ;

2)по развитию кредитно – финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

3) по обеспечению консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

4)по созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах по доступным ценам в пределах территориальной доступности, посредством развития различных форм торговли, повышение конкурентоспособности организаций торговли.

-перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

В подпрограмме муниципальной программы 1 «Поддержка предпринимательства» Финансирование составило 489,2 руб., мероприятие Субсидия АНО « Вачский центр развития бизнеса» выполнено на 100 %,  6 мероприятий выполнены в полном объёме без  финансирования.

Все мероприятия подпрограммы муниципальной программы 2 «Развитие торговли» выполнены без  финансирования.

Подробные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм представлены в таблице 2.

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;

Цифровая платформа МСП. Она объединяет все сервисы для МСП и позволяет предпринимателям выбирать и получать необходимые меры поддержки дистанционно. Сервис обеспечивает адресный подбор мер поддержки на основе профиля пользователя и проактивное одобрение.

Своевременное обеспечение информационной и консультационной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п

Было организовано 4 проведения заседаний координационного совета по малому и среднему предпринимательству Вачского муниципального округа Нижегородской области.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8, 9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 «Поддержка предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Отдел экономики | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | Проблем нет |
| 2 | Мероприятие 1.2 Субсидия АНО «Вачский центр развития бизнеса» | Отдел экономики | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 489,2 | 489,2 | 100% | Выполнено в полном объеме |
| 3 | Мероприятие 1.4. Обеспечение информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п | Отдел экономики | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | Проблем нет |
| 4 | Мероприятие 1.5. Организация проведения заседаний координационного совета по малому и среднему предпринимательству Вачского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | Проблем нет |
| 5 | Мероприятие 1.6. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки в рамках муниципальной программы | Отдел экономики | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | Проблем нет |
| 6 | Мероприятие 1.7 Размещение информации о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и муниципальной поддержки на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области на официальном сайте Администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области (раздел «Предпринимательства») | Отдел экономики | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | Проблем нет |
| Подпрограмма муниципальной программы 2 «Развитие торговли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2.1. Формирование и ведение торгового реестра Вачского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | Проблем нет |
| 8 | Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, способствующих развитию современных форматов торговли, в т.ч. в удаленных населенных пунктах | Отдел экономики | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | Проблем нет |
| 9 | Мероприятие 2.3 Участие в развитии и расширении ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации сельхозпродукции | Отдел экономики | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | Проблем нет |
| 10 | Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения торговли | Отдел экономики | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | Проблем нет |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Раздел 3 Отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный период, следует привести:

-непосредственные результаты, достигнутые в отчетном периоде:

1) Подпрограмма 1 «Поддержка предпринимательства» - было запланировано финансирование в размере 489,2 руб. Финансирование  было  исполнено на 100 %

В рамках  подпрограммы 1 «Поддержка предпринимательства»  были проведены  6 мероприятий, что позволило создать более благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса. Выросло количество консультационных  и информационных услуг, которые  оказывает  АНО «Вачский центр развития бизнеса» субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

За 2025 год АНО «Вачский центр развития бизнеса» было предоставлено 1885 услуг. В том числе на платной основе предоставлено 950 услуг, на безвозмездной основе оказано 935 консультаций. По сравнению с 2024 годом количество бесплатных консультаций, предоставленных через Центр развития бизнеса, увеличилось на 4%.

АНО «Вачский ЦРБ» оказываются услуги по составлению бизнес-планов для заключения социальных контрактов. За 2025 год АНО «Вачский центр развития бизнеса» оказано 25 консультаций по составлению бизнес-планов для физических лиц, планирующих открыть свое дело.  Физическим лицам, не являющими СМП и применяющим «Налог на профессиональный доход» составлено 12 бизнес планов.

АНО «Вачский ЦРБ» оказано содействие в подаче 15 заявок на участие в нефинансовых региональных конкурсах (предприниматель года, конкурс брендов, Знай наших).

АНО «Вачский ЦРБ» оказано содействие для участников СВО и членов их семей в проекте «СВОе дело». В проекте принимали участие 2 человека. Прошли первый этап проекта.  Получили консультации по открытию собственного дела. Один участник прошел еще обучение по программе открытие собственного дела, сдал тесты и получил сертификат.

2) Подпрограмма 2 «Развитие торговли»- финансирование было  не запланировано.

В рамках реализации данного направления были проведены мероприятия, способствующих развитию современных форматов торговли, в т.ч. в удаленных населенных пунктах. Формируется и  ведется  торговый реестр Вачского муниципального округа Нижегородской области.  На регулярной основе проходят универсальные ярмарки и ярмарки выходного дня .

-характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

1.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Что способствует росту производства, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения.

2.Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

3.Рост объёма налоговых поступлений от субъектов МСП и самозанятых граждан.

4.Увеличение количества информационных сообщений, размещённых на официальном сайте в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

5.Увеличение оказанных консультаций и размещённых информационных материалов по вопросам осуществления торговой деятельности.

-сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно Таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

Плановые значения индикаторов достигнуты, за исключением Индикатора «Обеспечение населения количеством стационарных торговых объектов». Количество торговых объектов уменьшилось в связи с закрытием магазинов ПК «Вачское райпо» ввиду нерентабельной работы магазинов и сдачей площадей в аренду.

-сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы:

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» эффективна, так как достигнуты плановые индикаторы и непосредственные результаты.

-анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

недофинансирование муниципальной программы  может  повлиять на ход реализации муниципальной программы развития и поддержки предпринимательства:

-анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы:

недофинансирование муниципальной программы  повлияло на  невыполнение некоторых мероприятий.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п |  |  | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план<**> | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развития и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Млн. руб. | 3046,0 | 2663,7 | 2881,8 | 108% | Индикатор достигнут |
|  | Индикатор 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Ед. | 392 | 358 | 376 | 105% | Индикатор достигнут |
|  | Индикатор 3 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП |  | Ед. | 1017 | 832 | 1021 | 122,7% | Индикатор вырос |
|  | Индикатор 4 Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | Ед. | 935 | 681 | 1213 | 178% | Индикатор вырос |
|  | Индикатор 5 Оборот розничной торговли |  | Млн. руб. | 2957,6 | 2751,8 | 2992,4 | 108,7% | Индикатор достигнут |
|  | Непосредственный результат 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - МСП), получивших муниципальную поддержку в виде субсидии |  | Ед. | 0 | 2 | 11 | 550% | Индикатор вырос |
|  | Непосредственный результат 2 Количество торговых объектов |  | Ед. | 127 | 134 | 124 | 92,5% | Количество торговых объектов уменьшилось в связи с закрытием магазинов «Вачское райпо» ввиду нерентабельной работы магазинов. |
| 1 | Подпрограмма муниципальной программы «Поддержка предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Млн. руб. | 3046 | 2663,7 | 2881,8 | 108% | Индикатор достигнут |
|  | Индикатор 1.2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Ед. | 392 | 358 | 376 | 105% | Индикатор достигнут |
|  | Индикатор 1.3 Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | Ед. | 935 | 681 | 1213 | 178% | Индикатор вырос |
|  | Индикатор 1.4 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Чел. | 1017 | 832 | 1021 | 122,7% | Индикатор вырос |
|  | Непосредственный результат 1.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - МСП), получивших муниципальную поддержку в виде субсидии |  | Eд. | 0 | 2 | 11 | 550% | Индикатор вырос |
|  | Непосредственный результат 1.2 Количество услуг, оказанных АНО «Вачский центр развития бизнеса» субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | Ед. | 1812 | 1641 | 1885 | 114% | Индикатор достигнут |
|  | Непосредственный результат 1.3. Количество заседаний координационного совета по малому и среднему предпринимательству Вачского муниципального округа Нижегородской области - ежегодно |  | Ед. | 4 | 4 | 4 | 100% | Индикатор достигнут |
| 2 |  | Подпрограмма муниципальной программы «Развитие торговли» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1. Оборот розничной торговли |  | Млн. руб. | 2957,6 | 2751,8 | 2992,4 | 101,18% | Индикатор достигнут |
|  | Индикатор 2.2. Обеспечение населения количеством стационарных торговых объектов |  | Ед. | 64 | 70 | 62 | 88% | Количество стационарных торговых объектов уменьшилось в связи с закрытием магазинов, принадлежащих ПК «Вачское райпо» и сдачей площадей в аренду |
|  | Непосредственный результат 2.1. Количество торговых объектов |  | Ед. | 127 | 134 | 124 | 94% | Количество торговых объектов уменьшилось в связи с закрытием магазинов ввиду нерентабельной работы магазинов в отдаленных населенных пунктах и переходом на развозную торговлю |
|  | Непосредственный результат 2.2. Количество малонаселенных или отдаленных населенных пунктов, не охваченных торговой деятельностью |  | Ед. | 18 | 17 | 17 | 100% | Индикатор выполнен |
|  | Непосредственный результат 2.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников конкурсов |  | Ед. | 6 | 6 | 11 | 183% | Индикатор вырос |

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

<**> Принимается в редакции муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря тчетного финансового года.".

Раздел 4 Отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов администрации Вачского муниципального округа.

-Постановление №42 от 16.01.2024 г. "О внесении изменений в постановление администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 08.11.2022 № 939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области»»;

-Постановление №210 от 20.02.2024 г. "О внесении изменений в постановление администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 08.11.2022 №939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области»»;

-Постановление №1425 от 02.11.2024г. "О внесении изменений в постановление администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 08.11.2022 №939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области»;

-Постановление №1666 от 28.12.2024г. "О внесении изменений в постановление администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 08.11.2022 №939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области»»;

-Постановление № 1719 от 05.12.2025 г. "О внесении изменений в постановление администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 08.11.2022 №939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области»».

Раздел 5 Отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости отдел экономики администрации Вачского муниципального округа запрашивает у муниципального заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы.

В дальнейшем  продолжить реализовывать  муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вачского муниципального округа Нижегородской области», что в конечном итоге позволит сформировать широкий слой малых и  средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на социально- экономическое развитие Вачского муниципального округа Нижегородской области.

Фактором риска является недофинансирование муниципальной программы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы будут не реализованы.

Экономист 1 категории 					И.В. Меркулова